# Budget Progetto FESR — EMSy S.r.l.

Bando: DGR 575/2025 — Sostegno alle startup innovative (Valle d’Aosta)
Budget totale progetto: €80.000 — Durata: 18 mesi
Contributo atteso (70%): €52.800 — Cofinanziamento EMSy (30%): €27.200

| Voce | Importo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Co.Co.Co sviluppatore AI | €32.400 | Collaboratore a progetto per sviluppo sistema AI multi-agente, microservizi ML e integrazione LangGraph. ~13 ore/settimana per 18 mesi a €1.800/mese lordi. |
| Prestazioni soci | €16.000 | Ore lavoro dei 3 fondatori rendicontate al tasso fisso UCS €33/ora: Simon (sviluppo, 55%), Damiano (validazione clinica, 30%), Nicolò (progettazione, 15%). |
| Spese generali | €4.860 | Quota forfettaria 15% sui costi del collaboratore. Copre commercialista, utenze, amministrazione e rendicontazione FESR. Nessuna fattura richiesta. |
| Hardware | €2.040 | Quota ammortamento (18/60) su Server GPU dedicato per inferenza LLM on-premise h24 (€5.000) e dispositivo AR hands-free con controllo vocale e certificazione IP66 (€1.800). |
| Software / Licenze LLM | €14.400 | Abbonamenti mensili per infrastruttura e modelli AI: database Neon, deployment Vercel, API LLM (OpenRouter, AWS Bedrock, Claude), servizi cloud accessori. |
| Assessment tecnologico | €4.500 | Valutazione indipendente obbligatoria da esperto esterno con ≥5 anni di esperienza, entro il mese 12 del progetto. |
| Margine di riserva | €5.800 | Buffer per variazioni costi (Fase 1: €2.630) + spese legali certificazioni europee (~€1.000), consulenza Dott. Luca Carenzo per validazione clinica indipendente (~€1.500), spese ricerca medica e test prodotto in eventi (~€670) (Fase 2: €3.170). |
| TOTALE | €80.000 |  |

## Dettaglio Hardware acquisti

| Dispositivo | Prezzo acquisto | Quota ammessa (18/60) | Utilizzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Server GPU dedicato per LLM on-premise h24 | €5.000 | €1.500 | Inferenza LLM locale, training modelli ML, riduzione dipendenza da API cloud |
| Dispositivo AR hands-free (IP66, controllo vocale) | €1.800 | €540 | Prototipazione interfaccia AR hands-free per operatori del soccorso |
| Totale | €6.800 | €2.040 |  |

⚠️ NOTA INTERNA: Modello esatto dispositivo AR da confermare con Simon. Il totale hardware di acquisto sale da €5.000 a €6.800 (+€1.800 server vs MacBook), ma la quota ammessa FESR aumenta da €1.500 a €2.040 (+€540).

## Dettaglio Prestazioni Soci (UCS €33/ora)

| Socio | Ruolo | % budget | Importo | Ore totali 18m | Ore/mese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simon | Sviluppo piattaforma | 55% | €8.800 | 267 ore | ~15 h/mese |
| Damiano | Validazione clinica | 30% | €4.800 | 145 ore | ~8 h/mese |
| Nicolò | Progettazione | 15% | €2.400 | 73 ore | ~4 h/mese |
| Totale |  | 100% | €16.000 | 485 ore | ~27 h/mese |

Documento interno EMSy S.r.l. — Aggiornato 11 giugno 2026